## 作成要領（工事監理なし）
提出書類等作成要領 (市が工事監理業務を直接行う場合)
| 項 目 | 作 成 要 領 | 提出部数 | 備 考
１ | 施工中に提出するもの | ※1の書類共通 ■表紙に工事打合せ簿を添付し、発注者・受注者の 各保管分として２部提出する。 その際に工事打合せ簿右上の該当箇所に○をして 各保管分を区別する。 ■書類の回覧は受注者→発注者の順とし ２部まとめて回覧する。 ■完成時には、市の保管分を改めて書類別に整理し、 Ａ４ファイルに綴じて提出する。 ■表紙に工事名、書類名、受注者名及び代表者名を 記載し、背表紙には工事名、書類名を記載する。
| ①施工計画書 | ■各工種工程の着手７日前までに提出する。 | ２部 | ※1
※完成時には工種ごとにＡ４フラットファイルに
綴じ込むことを推奨。
| ②施工図 | ■施工予定日の１０日前までに提出する。 | ２部 | ※1
※完成時にはＡ４ファイルに綴じ込む。
| ③主要資材、機材メーカー | ■適時提出する。 | ２部 | ※1
| 承諾願 |  |  | 参考様式有
| ④承諾（承認）図 | ■製品発注予定日の１０日前までに提出する。 | ２部 | ※1
| ⑤工事材料検査願 | ■資材搬入ごとに提出し検印を受ける。 | ２部 | ※1
参考様式有
| ⑥段階確認・立会願 | ■検査予定日の７日前までに提出する。 | ２部 | ※1
参考様式有
| ⑦検査報告書 | ■検査実施後すみやかに提出する。 | ２部 | ※1
■是正指示が有った場合は是正前、是正後の写真を
添付する。
| ⑧試験成績表 | ■適時提出する。 | ２部 | ※1
| ⑨月間・週間工程表 | ■適時提出する。 | ２部 | ※1
■計画と実施の出来高を記載する。
| ⑩打合せ記録 | ■適時提出する。 | ２部 | ※1
| ⑪下請負人指導責任者届 | ■下請負人指導責任者を定めた時に提出する。 | ２部 | 市HPにﾃﾞｰﾀ有
| ⑫一部下請負承認願 | ■工事の一部を第三者に委任し、請け負わせる時に提出する。 | ２部 | 市HPにﾃﾞｰﾀ有
一部下請負確認書
| ⑬下請契約書確認書 | ■⑫の書類について承認を受け、下請業者と契約した後 | ２部 | 市HPにﾃﾞｰﾀ有
すみやかに提出する。
| 項 目 | 作 成 要 領 | 提出部数 | 備 考
２ | 完成時に提出するもの | ※2の書類共通 ■書類別に整理し、Ａ４ファイルに綴じて提出する。 ■同一書類でファイルが複数となる場合は 1/2・2/2と記載する。 ■表紙に工事名、書類名、受注者名及び代表者名を 記載し、背表紙には工事名、書類名を記載する。 ■各ファイルに通し番号を記載し、施工中に提出した 発注者保管分の書類も含め、成果品一覧表と 照合できるように整理のうえ、書類の荷重に耐えうる 箱(ケース)にまとめて提出のこと。 ケース上部と側面には工事名、工事場所、受注者名を 記載する。 ケースが複数となる場合は1/2・2/2と記載する。
| ①工事日報 |  | １部 | ※2
| ②工事写真 | ■着手→完成順に整理しカラー写真で提出する。 | １部
■工種、工程、作業内容等について記載する。
■写真専用光沢紙同等以上に印刷する。
■表紙に工事名、着工・竣工日、受注者名を記載する。
| ③出荷証明書 | ■宛名は東松島市長または受注者名とする。 | １部 | ※2
■日付を記載する。
| ④各種保証書 | ■宛名は東松島市長とする。 | １部 | ※2
■日付（完成検査合格日）を記載する。
| ⑤取扱説明書 | ■１部は写しでも可。 | ２部 | ※2
| ⑥竣工図 | ■原図サイズ二つ折製本（白焼）。 | １部
|  | ■Ａ３縮小二つ折製本（白焼、表紙裏に⑦ＣＤを袋綴じ）。 | ３部
■製本表紙に工事名、着工・竣工日、発注者名、
受注者名を記載する。
※Ａ３縮小二つ折り製本の巻末に、検査済証、確認済証、
確認申請書（１面～６面）の順に写しを綴じ込む。
| ⑦竣工図データ | ■ＪＷＷ形式とＰＤＦ形式の電子データ２種類をＣＤに | ３部
記録し提出する。工事名、受注者名記載する。
■⑥のＡ３縮小二つ折製本の表紙裏に袋綴じする。
| ⑧完成写真 | ■外観は４面、内部は各室（１～２枚）を撮影し、 | ２部
着手前と完成時をカラー写真で対比できるよう整理する。
■写真専用光沢紙同等以上に印刷する。
■表紙に工事名、着工・竣工日、受注者名を記載のうえ
社印を押印する。
| ⑨完成書類一覧表 | ■各ファイルの通し番号と照合できるように作成し、 | １部
ラミネート加工又はクリアケース等に入れること。
| ⑩工事完成届 |  | ２部 | 市HPにﾃﾞｰﾀ有
| ⑪工事目的物引渡書 | ■日付は未記入で提出する。 | ２部 | 市HPにﾃﾞｰﾀ有
| ⑫検査結果通知書 | ■日付は未記入で提出する。 | ２部 | 市HPにﾃﾞｰﾀ有
| ⑬請求書 | ■日付は未記入で提出する。 | １部 | 市HPにﾃﾞｰﾀ有
■契約保証金を納付した場合は、契約保証金の請求書を
別途作成し提出する。

## 作成要領（工事監理あり）
提出書類等作成要領 (市が工事監理業務を外部委託する場合)
| 項 目 | 作 成 要 領 | 提出部数 | 備 考
１ | 施工中に提出するもの | ※1の書類共通 ■表紙に工事打合せ簿を添付し、発注者・受注者の 各保管分として２部提出する。 その際に工事打合せ簿右上の該当箇所に○をして 各保管分を区別する。 ■書類の回覧は受注者→発注者の順とし ２部まとめて回覧する。 ■完成時には、市の保管分を改めて書類別に整理し、 Ａ４ファイルに綴じて提出する。 ■表紙に工事名、書類名、受注者名及び代表者名を 記載し、背表紙には工事名、書類名を記載する。
| ①施工計画書 | ■各工種工程の着手７日前までに提出する。 | ３部 | ※1
※完成時には工種ごとにＡ４フラットファイルに
綴じ込むことを推奨。
| ②施工図 | ■施工予定日の１０日前までに提出する。 | ３部 | ※1
※完成時にはＡ４ファイルに綴じ込む。
| ③主要資材、機材メーカー | ■適時提出する。 | ３部 | ※1
| 承諾願 |  |  | 参考様式有
| ④承諾（承認）図 | ■製品発注予定日の１０日前までに提出する。 | ３部 | ※1
| ⑤工事材料検査願 | ■資材搬入ごとに提出し検印を受ける。 | ３部 | ※1
参考様式有
| ⑥段階確認・立会願 | ■検査予定日の７日前までに提出する。 | ３部 | ※1
参考様式有
| ⑦検査報告書 | ■検査実施後すみやかに提出する。 | ３部 | ※1
■是正指示が有った場合は是正前、是正後の写真を
添付する。
| ⑧試験成績表 | ■適時提出する。 | ３部 | ※1
| ⑨月間・週間工程表 | ■適時提出する。 | ３部 | ※1
■計画と実施の出来高を記載する。
| ⑩打合せ記録 | ■適時提出する。 | ３部 | ※1
| ⑪下請負人指導責任者届 | ■下請負人指導責任者を定めた時に提出する。 | ２部 | 市HPにﾃﾞｰﾀ有
| ⑫一部下請負承認願 | ■工事の一部を第三者に委任し、請け負わせる時に提出する。 | ２部 | 市HPにﾃﾞｰﾀ有
一部下請負確認書
| ⑬下請契約書確認書 | ■⑫の書類について承認を受け、下請業者と契約した後 | ２部 | 市HPにﾃﾞｰﾀ有
すみやかに提出する。
| 項 目 | 作 成 要 領 | 提出部数 | 備 考
２ | 完成時に提出するもの | ※2の書類共通 ■書類別に整理し、Ａ４ファイルに綴じて提出する。 ■同一書類でファイルが複数となる場合は 1/2・2/2と記載する。 ■表紙に工事名、書類名、受注者名及び代表者名を 記載し、背表紙には工事名、書類名を記載する。 ■各ファイルに通し番号を記載し、施工中に提出した 発注者保管分の書類も含め、成果品一覧表と 照合できるように整理のうえ、書類の荷重に耐えうる 箱(ケース)にまとめて提出のこと。 ケース上部と側面には工事名、工事場所、受注者名を 記載する。 ケースが複数となる場合は1/2・2/2と記載する。
| ①工事日報 |  | １部 | ※2
| ②工事写真 | ■着手→完成順に整理しカラー写真で提出する。 | １部
■工種、工程、作業内容等について記載する。
■写真専用光沢紙同等以上に印刷する。
■表紙に工事名、着工・竣工日、受注者名を記載する。
| ③出荷証明書 | ■宛名は東松島市長または受注者名とする。 | １部 | ※2
■日付を記載する。
| ④各種保証書 | ■宛名は東松島市長とする。 | １部 | ※2
■日付（完成検査合格日）を記載する。
| ⑤取扱説明書 | ■１部は写しでも可。 | ２部 | ※2
| ⑥竣工図 | ■原図サイズ二つ折製本（白焼）。 | １部
|  | ■Ａ３縮小二つ折製本（白焼、表紙裏に⑦ＣＤを袋綴じ）。 | ３部
■製本表紙に工事名、着工・竣工日、発注者名、
受注者名を記載する。
※Ａ３縮小二つ折り製本の巻末に、検査済証、確認済証、
確認申請書（１面～６面）の順に写しを綴じ込む。
| ⑦竣工図データ | ■ＪＷＷ形式とＰＤＦ形式の電子データ２種類をＣＤに | ３部
記録し提出する。工事名、受注者名記載する。
■⑥のＡ３縮小二つ折製本の表紙裏に袋綴じする。
| ⑧完成写真 | ■外観は４面、内部は各室（１～２枚）を撮影し、 | ２部
着手前と完成時をカラー写真で対比できるよう整理する。
■写真専用光沢紙同等以上に印刷する。
■表紙に工事名、着工・竣工日、受注者名を記載のうえ
社印を押印する。
| ⑨完成書類一覧表 | ■各ファイルの通し番号と照合できるように作成し、 | １部
ラミネート加工又はクリアケース等に入れること。
| ⑩工事完成届 |  | ２部 | 市HPにﾃﾞｰﾀ有
| ⑪工事目的物引渡書 | ■日付は未記入で提出する。 | ２部 | 市HPにﾃﾞｰﾀ有
| ⑫検査結果通知書 | ■日付は未記入で提出する。 | ２部 | 市HPにﾃﾞｰﾀ有
| ⑬請求書 | ■日付は未記入で提出する。 | １部 | 市HPにﾃﾞｰﾀ有
■契約保証金を納付した場合は、契約保証金の請求書を
別途作成し提出する。

## 工事打合せ簿(工事監理なし)
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | 発注者 |  | 受注者 |  | 発議年月日
発議事項 |  |  | 指示 |  | 協議 |  | 通知 |  | 承諾 |  | 報告 |  | 提出
|  |  | その他 |  | （ | [9 empty] | ）
工事名
（内容）
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | 指示 |  | 承諾 |  | 協議 |  | 提出 |  | 受理 |  | します。
処 理 ・ 回 答
その他
[9 empty] | 年月日： |  | 年 月 日
| 受注者 | 上記について |  | 承諾 |  | 協議 |  | 提出 |  | 報告 |  | 受理 |  | します。
その他
[9 empty] | 年月日： |  | 年 月 日
| 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 | [6 empty] | 受 注 者
[12 empty] | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
Note on N3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2025/06/06 表示は「令和7年6月6日」となる。
Note on Q36: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2025/06/06 表示は「令和7年6月6日」となる。

## 工事打合せ簿(工事監理あり)
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | 発注者 |  | 工事監理者 |  |  | 受注者 |  |  | 発議年月日
発議事項 |  |  | 指示 |  | 協議 |  | 通知 |  |  | 承諾 |  |  | 報告 |  | 提出
|  |  | その他 |  | （ | [11 empty] | ）
工事名
（内容）
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | 指示 |  | 承諾 |  |  | 協議 |  |  | 提出 |  | 受理 |  | します。
処 理 ・ 回 答
その他
[10 empty] | 年月日： |  |  | 年 月 日
| 工事監理者 | 上記について |  | 確認 |  | 承諾 |  |  | 協議 |  |  | 通知 |  | 受理 |  | します。
その他
[10 empty] | 年月日： |  |  | 年 月 日
| 受注者 | 上記について |  | 承諾 |  | 協議 |  |  | 提出 |  |  | 報告 |  | 受理 |  | します。
その他
[10 empty] | 年月日： |  |  | 年 月 日
| 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  | 工事監理者 | [5 empty] | 受 注 者
[8 empty] | 管 理 技術者 |  |  | 照 査 技術者 |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
Note on Q41: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2025/06/06 表示は「令和7年6月6日」となる。
Note on R3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2025/06/06 表示は「令和7年6月6日」となる。

## 段階確認・立会願
段 階 確 認 書 ・ 立 会 願
令和 年 月 日
工事番号：
工事名：
下記の確認・立会をお願いします。
記
工種
場所
内容
|  | 希望時期 |  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 時頃
記事
[13 empty] | 現場代理人 |  | 主任（監理） 技術者
段 階 確 認 書 結 果 ・ 立 会 結 果
確認・立会者
|  | 実施日 |  |  |  | 月 日
|  | 現地･机上の別 （段階時のみ） |  |  |  |  | 現地 |  | ・ |  | 机上
|  | 合否の別 （段階時のみ） |  |  |  |  | 合格 |  | ・ |  | 不合格
記事
注 | 1) | 様式のタイトル等について該当していない箇所を消す必要はない。 | [10 empty] | 主任監督員 |  | 監督員
| 2) | 「現地・机上の別」，「合否の別」の欄は段階確認の場合について使用する。
| 3) | 結果の記事欄には，段階確認時の合否の理由や立会時の課題点等を記載する。
| 4) | 添付資料は確認箇所の「出来型管理図表」のみを原則とし，立会状況写真，詳細写真等は添付の必要はない。

## 工事材料検査願
工 事 材 料 検 査 願
令和 年 月 日
監 督 員 |  |  |  | 様
|  |  |  | 受注者又は現場代理人氏名 |  |  |  |  | 印
下記材料を現場に搬入したので、契約書第１３条第２項の規定に
基づき検査願います。
記
１． 工 事 名
２． 工 事 場 所
３． 材 料 名
年 月 日 | 品質 | 単位 | 設計数量 | 前回までの | 今 回 の | 今 回 の | 合 格 数 | 検印 | 摘 要
| 規格 |  |  | 合格数量 | 受検数量 | 合格数量 | 量 累 計

## 資材・機材メーカー承諾願
主要資材、機材メーカー承諾願
令和 年 月 日
監督員 | 様
受注者
工事施設については、下記のメーカーの機器及び材料を使用したいので、
承諾願います。
主要な機器及び特殊材料については、後日承認図等を提出いたします。
工 事 名
工事場所
製 品 名 | 製造者名 | 納入者名 | 電 話 | 備考

## 貸与品借用書
貸 与 品 借 用 書
年 月 日
監 督 職 員 様
受注者名
現場代理人氏名
年 月 日付けで契約締結した 工事において当該契約に基づく下記物品を受領したので、工事請負契約書第１６条第３項の規定により提出します。
記
| 品 名 | 規 格 | 単位 | 数量 | 貸与期間 |  | 受領場所 | 返納場所 |  | 貸与 条件
注：部品がある場合は備考欄に部品名（ボルト等）を記入する。
|  |  |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  | 主任（監理） 技 術 者

## 貸与品返納書
貸 与 品 返 納 書
年 月 日
監 督 職 員 様
受注者名
現場代理人氏名
年 月 日付けで契約締結した 工事において当該契約に基づく貸与品について、工事請負契約書第１６条第９項の規定により下記のとおり返納します。
記
| 品 名 | 規 格 | 単位 | 数 量 |  | 返納場所 | 備 考
注：部品がある場合は備考欄に部品名（ボルト等）を記入する。
|  |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  |  | 主任（監理） 技 術 者

## (参考)竣工・施工図作成要領
竣工図・施工図作成要領
年度
年度 工事
竣 工 図
着 工 年 月 日
工事 | 竣 工 年 月 日
竣 工 図 | 発注者 | 宮城県 東松島市
設計・監理
建築工事
（電気設備工事）
（機械設備工事）
【分離発注時における製本について】
建築工事・電気設備工事・機械設備工事等分離発注時において、電気設備工事及び機械設備工事の竣工図面枚数が少ない場合は、建築工事・電気設備工事・機械設備工事をまとめて１冊とすることも可。

## (参考)完成書類一覧表
完成書類一覧表
工事名
受注者
番号 | 書類名称 | 冊数 | 備考
1 | 施工計画書 | 1 | （例）ケースNO（1/3）
2 |  |  | （1/3）
3 |  |  | （1/3）
4 |  |  | （1/3）
5 |  |  | （2/3）
6 |  |  | （2/3）
7-1 | 施工写真（基礎工） | 1 | （2/3）
7-2 | 施工写真（屋根工） | 1 | （2/3）
7-3 | 施工写真（外壁工） | 1 | （3/3）
8 |  |  | （3/3）
9 | 資材・機材メーカー承諾願 |  | （3/3）
10 |  |  | （3/3）
11 |  |  | （3/3）
12 |  |  | （3/3）
13 |  |  | （3/3）
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
※ 一覧表番号はファイル背表紙番号と同一
Note on B12: 冊数が複数の場合は 内容別に記載
作成例

## (参考)週間・月間工程表
週 間 工 程 表 | [5 empty] | 月 間 工 程 表
| 工事名 |  |  | 月 |  |  | 工事名 | [17 empty] | 月
[5 empty] | 備 考 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 建築工事 | [5 empty] | 建築工事
| 電気設備工事 | [5 empty] | 電気設備工事
| 機械設備工事 | [5 empty] | 機械設備工事
|  | （建築工事） | （電気設備工事） | （機械設備工事） |  |  |  | 2: （建築工事）; 10: （電気設備工事）; 月 18: （機械設備工事）
| 現場代理人 | [5 empty] | 現場代理人

## (参考)工事日誌
工 事 名 |  |  |  |  | 検印 | 係員
記 事
年 月 日 |  |  | 曜日 | 天候 | 温 度
[5 empty] | 最高 ℃ | 最低 ℃
工事 | 職 種 | 人 員 | 累 計 | 作 業 内 容
区分 |  |  | 人 員
建 築 工 事 | 特殊作業員
普通作業員
軽作業員
鳶工
型枠工
鉄筋工
鉄骨工
石工
ブロック工
板金工
防水工
鋼製建具工
木製建具工
大工
左官
タイル工
硝子工
| 塗装工 | [5 empty] | 監理事項
内装工
現場員
給排水衛生設備工事 | 配管工
現場員
温度保持換気設備工事 | ダクト工
保温工
設備機械工
配管工
現場員
電気設備工事 | 電工
現場員
計

## (参考)樹脂アンカー施工法
施工写真として一連の作業状況を撮影のこと（地震時に重大事故が発生する場合があるので確実に施工すること）建築・設備工事には使用制限あり（主要構造物・吊り下げ等）

## 社会貢献
様式（共3-1-1-14関係②）
高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料）
工事番号 | 受注者名
工 事 名 |  | ／
項 目 | 評価内容
提案内容
（説 明）
（添 付 図）
１． 説明資料は簡潔に作成するものとし，必要に応じて別様とする。

## 創意工夫様式
様式（共3-1-1-14関係①）
高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況
工事番号 |  | 受注者名
工 事 名
項 目 | 評 価 内 容 |  | 備 考
□高度技術 | □施工規模
| □構造物固有 |  | 複雑な形状の構造物
工事全体を通して他の類似工事に比べて，特異な技術力 |  |  | 既設構造物の補強，特殊な撤去工事
| □技術固有 |  | 特殊な工種及び工法
新工法（機器類を含む）及び新材料の適用
| □自然･地盤条件 |  | 湧水，地下水の影響
軟弱地盤，支持地盤の状況
制約の厳しい工事用道路･作業スペース等
気象現象の影響
地滑り，急流河川，潮流等，動植物等
| □周辺環境等， |  | 埋設物等の地中内の作業障害物
| 社会条件 |  | 鉄道･供用中の道路･建築物の隣接施工
騒音･振動･水質汚濁環境対策
作業スペース制約･現道上の交通規制
廃棄物処理
| □現場での対応 |  | 災害等での臨機の処置
施工状況（条件）の変化の対応
□その他
□創意工夫 | □準備･後片付け
「高度技術」で評価するほどでない軽微な工夫 | □施工関係 |  | 施工に伴う機械，器具，工具，装置類
二次製品，代替製品の利用
施工方法の工夫
施工環境の改善
仮設計画の工夫
施工管理，品質管理の工夫
□品質関係
| □安全衛生関係 |  | 安全施設･仮設備の配慮
安全教育･講習会･パトロールの工夫
作業の環境の改善
交通事故防止の工夫
□施工管理関係
□その他
□社会性等 | □地域への貢献等 |  | 地域の自然環境保全，動植物の保護
地域社会や住民に対する貢献 |  |  | 現場環境の地域への調和
地域住民とのコミュニケーション
ボランティアの実施
１． 該当する項目に☑マークを記入
２． 具体的内容の説明として，写真･ポンチ絵等を説明資料に整理